СЛАВУТСЬКА    МІСЬКА    РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ    ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

17 сесії міської ради  VІІІ скликання

| 22 квітня 2022р. | Славута | № 10-17/2022 |
| --- | --- | --- |

Про хід виконання Програми оздоровлення

та відпочинку дітей Славутської міської ТГ

на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням

Славутської міської ради від 16.10.2020 року

№10-56/2020, за 2021 рік

Розглянувши службову записку заступника начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Славутської міської ради Олександра ХМЕЛЕВСЬКОГО від 17.02.2022 р., та заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Славутської міської ради Світлани ЯБКОВСЬКОЇ про хід виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей Славутської міської ТГ на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Славутської міської ради від 16.10.2020 року №10-56/2020,  за 2021 рік, керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи п.п. 2.2. п.2 рішення Славутської міської ради від 16.10.2020 року №10-56/2020, Славутська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Славутської міської ради Світлани ЯБКОВСЬКОЇ про хід виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей Славутської міської ТГ на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Славутської міської ради від 16.10.2020 року №10-56/2020, за 2021 рік взяти до відома (додається).

Міський голова								Василь СИДОР

Додаток до рішення Славутської міської ради

від 22.04.2022 року № 10-17/2022

Інформація

про хід виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей Славутської міської ТГ на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Славутської міської ради від 16.10.2020 року №10-56/2020, за 2021 рік

| № з/п | Заходи Програми | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Джерела фінансування | Обсяг фінансування тис. грн. | Здійснені заходи протягом 2021 року |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Заплановано на 2021 рік | Профінансовано у 2021 рік | Прогноз на 2022 рік |  |
| І. Організаційно-координаційна діяльність |
| 1.1 | Забезпечення міжвідомчої координації органів місцевого самоврядування з питань організації та відпочинку дітей, діяльності координаційної ради з даного напрямку. | Управління освіти, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Славутської міської ради | Щорічно до 01 травня | Не потребує фінансування | - | - | - | Рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради «Про організацію і проведення оздоровлення, відпочинку дітей в Славутській міській територіальній громаді у 2021 році» від 22.06.2021р. №167 були затверджені заходи щодо організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей в Славутській міській ТГ у 2021 |
| 1.2 | Проведення колегій, нарад з питань підготовки, проведення оздоровчих кампаній і підведення їх підсумків. | Управління освіти, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Славутської міської ради | Щорічно квітень - жовтень | Не потребує фінансування | - | - | - | Протягом 2021 року було проведено наради з керівниками закладів освіти щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти в літній оздоровчий період, проведення інформаційно-просвітницької роботи, профілактики, запобігання травмування і загибелі учасників освітнього процесу у літній канікулярний період.. |
| 1.3 | Забезпечення санітарно-епідеміологічного нагляду, дотримання вимог протипожежної безпеки під час перебування дітей у таборах відпочинку з денним перебуванням, таборі праці та відпочинку. | Управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради, Славутське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області | Щорічно | Не потребує фінансування | - | - | - | Табори відпочинку з денним перебуванням, табір праці та відпочинку на базі закладів освіти не функціонували у зв’язку з пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. |
| 1.4 | Організація кваліфікованого медичного супроводу під час перевезення організованих груп дітей до таборів оздоровлення та відпочинку. | КП «Славутська міська лікарня ім. Ф. М. Михайлова», КП «Славутський центр ПМСД», управління освіти, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Славутської міської ради | Щорічно | Місцевий бюджет |  |  |  | Під час організованих груп дітей до таборів оздоровлення та відпочинку було організовано кваліфікований медичний супровід. |
| 1.5 | Забезпечення дітей, які направляються в оздоровчі та відпочинкові табори, санаторні заклади, безкоштовним медичним оглядом та відповідною медичною документацією. | КП «Славутська міська лікарня ім. Ф. М. Михайлова», КП «Славутський центр ПМСД» | Щорічно | Не потребує фінансування | - | - | - | Діти, які направлялися в оздоровчі та відпочинкові табори, санаторні заклади, були забезпечені безкоштовним медичним оглядом та відповідною медичною документацією, в тому числі безкоштовним експрес-тестуванням на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2. |
| 1.6 | Забезпечення громадського порядку в пришкільних таборах з денним перебуванням, таборі праці та відпочинку. | Відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області | Щорічно | Не потребує фінансування | - | - | - | Табори відпочинку з денним перебуванням, табір праці та відпочинку на базі закладів освіти не функціонували у зв’язку з пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. |
| 1.7 | Забезпечити надання психолого-педагогічної, інформаційної, соціальної допомоги дітям, проведення профілактично-просвітницьких заходів з питань пропаганди здорового способу життя, попередження негативних проявів у дитячому середовищі. | Управління освіти, служба у справах дітей виконавчого комітету Славутської міської ради, Відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області | Протягом дії Програми | Не потребує фінансування | - | - | - | В закладах освіти забезпечено надання психолого-педагогічної, інформаційної, соціальної допомоги дітям, проведено ряд профілактично-просвітницьких заходів з питань пропаганди здорового способу життя, попередження негативних проявів у дитячому середовищі в офлайн та онлайн режимі. Організовано проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу під час літніх канікул: про дотримання обмежень з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, правил пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки дорожнього руху, профілактики шлунково-кишкових захворювань, норм виробничої санітарії, правил поведінки в громадських місцях, поводження з незнайомими людьми та предметами, користування громадським транспортом, попередження травмування на об’єктах залізничної інфраструктури, правилах поводження на річках і водоймах, поведінки в умовах підвищення температури, попередження випадків перегрівання на сонці, дій у випадку надзвичайних ситуацій тощо. Службою у справах дітей виконавчого комітету Славутської міської ради проведено 13 профілактичних рейдів, в ході яких виявлено 17 дітей, яких поставлено на облік дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Попереджено 8 осіб про відповідальність за неналежне виконання батьківських обов’язків відносно дітей, ініційовано перед ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області притягнення 4 осіб до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків, підготовлено та направлено до суду 3 позови про позбавлення 4 осіб батьківських прав відносно 6 дітей. |
| 1.8 | Координація діяльності щодо відпочинку дітей за кордоном. | Управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради | Протягом дії Програми | Не потребує фінансування | - | - | - | Учні закладів загальної середньої освіти за кордоном не відпочивали. |
| 1.9 | Висвітлювати інформації про підготовку та проведення оздоровлення та відпочинку дітей, в засобах масової інформації. | Управління інформаційного забезпечення та внутрішньої політики, управління соціального захисту населення, управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради | Протягом дії Програми | Не потребує фінансування | - | - | - | Хід підготовки та проведення оздоровлення та відпочинку дітей Славутської міської територіальної громади здійснювався в місцевих засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах виконавчих органів Славутської міської ради, та у соціальних мережах. |
| IІ. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей |
| 2.1 | Придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. | Виконавчий комітет Славутської міської ради; фінансове управління; управління соціального захисту населення виконавчого комітету Славутської міської ради; управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради | Протягом дії Програми | Місцевий бюджет | 260,0 | 0,0 | 300,0 | Придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки за кошти місцевого бюджету не здійснювались у зв’язку з відсутністю фінансування. |
| 2.2 | Першочергово забезпечувати оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки: діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування; діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», діти один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції; діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час акцій громадянського протесту; діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; діти-інваліди; діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти із багатодітних сімей; діти з малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти-переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, спортивних змагань, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій, учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд; діти працівників бюджетної сфери міста. | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Славутської міської ради; управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради; служба у справах дітей виконавчого комітету Славутської міської ради; установи, організації та підприємства, громади | Щорічно | Обласний бюджет, державний бюджет, місцевий бюджет, залучені кошти | - | - | - | За рахунок коштів обласного бюджету оздоровлено 42 дитини які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. За рахунок державного бюджету оздоровлено 31 дитина, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. |
| 2.3 | За результатами моніторингу стану здоров’я подавати пропозиції та здійснювати направлення дітей на санаторно-курортне лікування. | КП «Славутська міська лікарня ім. Ф. М. Михайлова», КП «Славутський центр ПМСД» | Щорічно | Кошти інших джерел | - | - | - | Направлена 1 особа для лікування дитини в супроводі дорослого за наявності у дитини медичних показань та 2 дітей з інвалідністю на санаторно-курортне лікування |
| 2.4 | Організація роботи таборів відпочинку з денним перебуванням на базі закладів освіти Славутської міської ОТГ, таборі праці та відпочинку. | Управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради | Протягом дії Програми | Місцевий бюджет, кошти інших джерел | 250,0 | 0,0 | 300,0 | Табори відпочинку з денним перебуванням, табір праці та відпочинку на базі закладів освіти не функціонували у зв’язку з пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. |
| 2.5 | Забезпечити організацію оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій у МДЦ «Артек» та УДЦ «Молода гвардія». | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Славутської міської ради, управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради | Щорічно | Державний бюджет | - | - | - | Протягом 2021 року у МДЦ «Артек» оздоровлено 7 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та в УДЦ «Молода гвардія» 24 дитини які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. |
| 2.6 | Організація перевезення організованих груп дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Славутської міської ради, управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради | Щорічно | Місцевий бюджет | 50,0 | 23,8 | 65,0 | Протягом 2021 року було перевезено 68 дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, які їхали на оздоровлення до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що знаходяться на території України, до Хмельницького обласного збірного пункту та у зворотному напрямку. |
| 2.7 | Виготовлення посвідчення дітей та батьків з багатодітної сім’ї. | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Славутської міської ради | Протягом дії Програми | Місцевий бюджет | 15,0 | 0,0 | 15,0 | Діти та батьки з багатодітних сімей протягом 2021 року забезпечено посвідченнями у повному обсязі. Було видано 48 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 100 посвідчень дітей з багатодітної сім’ї. |
| ІІІ. Підвищення рівня якості послуг з оздоровлення та відпочинку |
| 3.1 | Створити інформаційний банк даних дітей, які потребують оздоровлення та відпочинку. | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Славутської міської ради | До 01 квітня 2021 року | Не потребує фінансування | - | - | - | Інформаційний банк даних дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки та потребують оздоровлення та відпочинку, створено в управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету Славутської міської ради. |
| 3.2 | Забезпечення надання організаційно-методичної допомоги працівникам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з питань організації відпочинку та оздоровлення дітей. Розроблення методичних рекомендацій щодо діяльності таборів відпочинку з денним перебуванням, табору праці та відпочинку. | Управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради | Щорічно до 01 травня | Не потребує фінансування | - | - | - | Табори відпочинку з денним перебуванням, табір праці та відпочинку на базі закладів освіти не функціонували у зв’язку з пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. |
| 3.3 | Організація проведення культурно-масових, туристичних, фізкультурно- спортивних, виховних заходів у пришкільних таборах з денним перебуванням, таборі праці та відпочинку. | Управління освіти, управління культури виконавчого комітету Славутської міської ради | Протягом дії Програми | Не потребує фінансування | - | - | - | Табори відпочинку з денним перебуванням, табір праці та відпочинку на базі закладів освіти не функціонували у зв’язку з пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. |
| 3.4 | З метою забезпечення творчого розвитку талановитих і обдарованих дітей практикувати проведення тематичних змін, профільних таборів із залученням висококваліфікованих спеціалістів у галузі освіти, культури, спорту, діячів мистецтв тощо. | Управління освіти, управління культури виконавчого комітету Славутської міської ради | протягом дії Програми | Не потребує фінансування | - | - | - | Табори відпочинку з денним перебуванням, табір праці та відпочинку на базі закладів освіти не функціонували у зв’язку з пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. |
| 3.5 | Забезпечення проведення щорічного таборування в рамках Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») з метою виховання в молоді патріотизму, національної свідомості та поваги до історичного минулого нашого краю. | Управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради | Червень щороку | Місцевий бюджет | В межах бюджетного фінансування | З 25 по 27 травня 2021 року проведено І етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») середньої та старшої вікових груп. У змаганнях узяли участь 9 роїв середньої вікової та 3 рої старшої вікової групи закладів освіти громади (охоплено 128 учнів). |

Секретар Славутської міської ради	Світлана ФЕДОРЧУК