Додаток до рішення Славутської міської ради № 11-18/2022 від 17.06.2022р.

**ЗВІТ  
про хід виконання та результати реалізації Плану дій Стратегічного розвитку міста Славути Хмельницької області на 2019-2021 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування операційної цілі Стратегічного плану | Захід / проєкт місцевого розвитку | Строк реалізації заходу / проєкту місцевого розвитку, роки | | Стан фінансування заходу / проєкту місцевого розвитку | | Індикатор результативності виконання заходу / проєкту місцевого розвитку | Стан виконання |
| план | факт | передбачений обсяг фінансування, тис. грн | фактичний  обсяг фінансування, тис. грн |
| **Пріоритет 1. Підвищення якості життя громади та екологія.** | | | | | | | | |
| **Стратегічна ціль 1.1. Забезпечити просторовий розвиток та формувати привабливий зовнішній вигляд** | | | | | | | | |
|  | Операційна ціль 1.1.1.  Забезпечити розвиток зелених та рекреаційних зон на  території міста. | Відродження історико культурної спадщини.  Наш парк. (Управління ЖКГ) | 2019-2021 | 2019-2021 | 70,30 | 30,10 | 1. Висаджено 430 шт. нових зелених насаджень.  2. Поглинуто 29,2 т вуглекислого газу (СО2) висадженими зеленими насадженнями протягом 3-х років. | Виконано |
|  | Операційна ціль1.1.1.  Забезпечити розвиток зелених та рекреаційних зон на  території міста. | Реконструкція й комплексний благоустрій скверів (рекреаційних зон) житлових мікрорайонів міста Славути (Управління капітального будівництва, управління архітектури та містобудування, управління ЖКГ). | Постійно до 2021 | 2019-2021 | 12000,0 | 12000,00 | 1. Облаштовано та реконструйовано 4 зони відпочинку на суму 421,1 тис. грн.  2. Кількість висаджених: - дерев – 1575 шт., – кущів -554 шт,, підготовлено до посадки 3500 м2 квітників, на яких висаджено 21,2 тис. шт. розсади квітів.  3. Кількість створених об’єктів дозвілля та відпочинку - 3 одиниці.  4. Кількість встановлених дитячих майданчиків - 2, лавочок – 14.  5. Замінено 25 світильників на енергозберігаючі та 802 м п мереж.  6. Замінено 164 ЛЕД –лампи на суму 35,9 тис. грн.  7. Проведено ревізію 36 електрошаф.  8. Проведено ремонт електрообладнання двох фонтанів.  9. Проведено ремонт 3 світлофорів.  10. Проведено модернізацію мереж вуличного освітлення на 3-х вулицях міста (вул. Острозька, вул. Ш. Алейхема, вул. Здоров’я) .  11.Придбано та встановлено 24 контейнера під ПЕТ пляшку (47,9 тис. грн).  12.Придбано та встановлено 21 контейнер об’ємом 1,1м3 (131,00 тис. грн).  13.Придбано та встановлено 27 урн вартістю 15 тис. грн. | Виконано |
|  | Операційна ціль1.1.2. Покращити екологічний стан водойм, повітря та території міста. | Впорядкування прибережної захисної смуги р. Утка (Управління ЖКГ). | 2019-2020 | 2019-2020 | - | 96,00 | 1. Проведено толоку вздовж річки.  2. Щороку здійснюється підвіз піску.  3. Встановлено громадську вбиральню.  4. Зариблення р. Утка сприяло зменшенню утворенню водоростей в пляжній зоні.  2. Підвищено рівень екологічної свідомості населення.  3. Підвищено комфортність відпочинку на пляжній зоні р. Утка. | Виконано |
|  | Операційна ціль1.1.2. Покращити екологічний стан водойм, повітря та території міста. | Розчистка (реконструкція) русла р. Утка в межах міста Славути на ділянці між мостовими переходами. (Управління капітального будівництва) | 2019-2021 | - | 5600,00 | 0,00 |  | Не виконано |
|  | Операційна ціль1.1.2. Покращити екологічний стан водойм, повітря та території міста. | Будівництво каналізаційних мереж мікрорайону «Південний» в місті Славута Хмельницької області (Управління капітального будівництва) | 2019-2021 | 2019-2021 | 4 700,00 | 2 278,25338 | Прокладено 1 989 м. п. каналізаційної мережі | 48,47 **%** |
|  | Операційна ціль1.1.2. Покращити екологічний стан водойм, повітря та території міста. | Управління твердими побутовими відходами у м. Славута. (Управління ЖКГ). | 2019-2021 | 2019-2021 | 1640,00 | 193,900 | 1.Обладнано 3 контейнерних майданчики для розміщення контейнерів; 2.Встановлено 45 контейнерів для збору твердих побутових відходів: в т.ч для роздільного збору ПЕТ пляшки – 24 контейнери.  3.Встановлено 27 урн. | Частково виконано |
|  | Операційна ціль 1.1.3. Впровадити прозоре коригування містобудівної документації та формування правил забудови міста | Інноваційні підходи до планування та забудови територій – запорука гармонійного розвитку та інвестиційної привабливості міста Славута. Інтерактивна будівельна карта - ефективний інструмент прийняття обґрунтованих рішень та суспільного контролю за містобудівною діяльністю. | 2019-2020 | 2019 | 500,00 | 0,00 | Створено геопортал містобудівного кадастру Славутської міської ТГ, що має на меті впровадження інформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру <https://gis.sl.gov.ua/>  Геопортал містить набір слідуючих даних: [базовий набір геопросторових даних](https://gis.sl.gov.ua/#collapse1), в[ідкриті геопросторові дані](https://gis.sl.gov.ua/#collapse2), [Державний водний кадастр](https://gis.sl.gov.ua/#collapse4), [додаткові шари](https://gis.sl.gov.ua/#collapse5), [містобудівний кадастр](https://gis.sl.gov.ua/#collapse6), [нормативна грошова оцінка земель](https://gis.sl.gov.ua/#collapse7), [профільні набори геопросторових даних](https://gis.sl.gov.ua/#collapse8), [Публічна кадастрова карта](https://gis.sl.gov.ua/#collapse9).  За допомогою ресурсу відслідковується містобудівний процес з моменту відведення земельної ділянки під будівництво, населення забезпечується достовірною інформацією про фактичний стан використання різних територій, а також про зміни об’єктів нерухомості в процесі містобудівної діяльності.  В ході діяльності відділу з питань ДАБК забезпечується внесення інформації про декларативні та дозвільні документи до Порталу державної електронної системи у сфері будівництва (Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва), що має на меті забезпечення безкоштовного безперешкодного доступу до інформації, яка створюється у системі. Власником Системи виступає держава в особі Міністерства розвитку громад та територій України, технічним адміністратором - ДП “Дія”.  Дана інформаційна система покликана впорядкувати процес будівництва в Україні і через максимальну публічність інформації зробити його прозорим. Портал забезпечує пошук інформації з можливістю проєктування даних на карту, базові аналітичні інструменти, що в сукупності дає змогу відслідковувати весь життєвий цикл будівництва об'єкта, починаючи з отримання містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів та закінчуючи його введенням в експлуатацію.  За період функціонування Системи в експериментальному порядку, починаючи з липня 2020 р., відділом з питань ДАБК видано дозволів на виконання будівельних робіт - 7; зареєстровано повідомлень про початок виконання підготовчих, будівельних робіт, внесення змін до них – 146; зареєстровано декларацій про готовність об’єктів до експлуатації – 169; видано сертифікатів про готовність об’єктів до експлуатації – 9. | Виконано  Введення даних здійснюється по мірі їх надходження |
| **Стратегічна ціль 1.2. Створити місто сучасної культури, туризму, освіти та спорту.** | | | | | | | | |
|  | Операційна ціль 1.2.1. Розширити культурно-мистецький простір шляхом створення нових творчих майданчиків та модифікації існуючих. | Майдан «Літературна галявина» (Управління культури) | 2019-2020 | - | 50,00 | - | Проєкт подавався на конкурс громадського бюджету в 2019р., не був відібраний. | Не виконано |
|  | Операційна ціль 1.2.1. Розширити культурно-мистецький простір шляхом створення нових творчих майданчиків та модифікації існуючих. | Проєкт «Online Art Project» (Управління культури) | 2019-2020 | - | 100,00 | - | На сайті музею інтегрована функція віртуального 3D туру з можливістю огляду залів музею та більшості експонатів.  Проєкт по впровадженню аудіогідів (мови – українська, англійська, польська, німецька) в музеї в 2020р. подавався до УКФ, не був відібраний.  Проєкт по впровадженню цифрових технологій в музеї ( встановлення голограми зруйнованого об’єкта культурної спадщини) подано до УКФ у 2021р.  Розробка QR кодів до об’єктів культурної спадщини міста знаходиться в процесі виконання.  Кількість відвідувачів музею:  2019 рік  Відвідувачів - 4,3 тисячі осіб ( з них - 3 тисячі дітей).  Екскурсій - 118.  2020 рік  Відвідувачів - 1,1 тисячі осіб ( з них 0,7 тисячі дітей).  Екскурсій - 31.  2021 рік  Відвідувачів - 3,1 тисячі осіб ( з них - 2 тисячі дітей).  Екскурсій - 79.  В 2020-2021 рр. кількість відвідувачів була меншою через карантинні обмеження. | Виконано частково |
|  | Операційна ціль 1.2.1. Розширити культурно-мистецький простір шляхом створення нових творчих майданчиків та модифікації існуючих. | Публічний простір парку культури і відпочинку «Славутський» (Управління культури) | 2019-2021 |  | 3000,00 |  | Встановлено малу архітектурну форму (кінь бойовий – 80,00 тис. грн), дитячий спортивний майданчик, реставровано вхідні ворота, частину огорожі парку ( по вул. Миру), здійснювалася посадка зелених насаджень, зняття аварійних дерев, поточний ямковий ремонт, встановлено лавки, урни, інформаційні знаки, виконано нанесення малюнків молоді міста на стіну трибуни в рамках реалізації проєкту Молодіжного бюджету “Street Art – сучасна Україна в подіях”, закуплено елементи для облаштування скейтпарку.  Протягом 2020-2021 рр. в парку проводилися заходи до Дня захисту дітей, конкурс кондитерської майстерності, щорічний Всеукраїнський фестиваль «День вуличної музики», щорічний забіг. | Виконано частково |
|  | Операційна ціль 1.2.1. Розширити культурно-мистецький простір шляхом створення нових творчих майданчиків та модифікації існуючих. | Мистецький центр (Управління культури) | 2019-2021 |  | 1200,00 | 277,20 (вартість кінообладнання) | Проведено реконструкцію приміщення.  Придбано кінообладнання кінопроєктор, 3D окуляри, екран.  Облаштовано глядацькі зали.  Проведено показ 3D фільмів. Відбулося 17  кінопоказів, які відвідало 62  дорослих та 55 дітей. | Виконано |
|  | Операційна ціль 1.2.1. Розширити культурно-мистецький простір шляхом створення нових творчих майданчиків та модифікації існуючих. | Мистецький парк «Квітка Полісся» (Управління культури) | 2019-2021 | 2019-2021 | 1100,00 | 337,00 | Створено «Ірландський сад», насаджено ялинки, сосни та дерева різних видів. У 2020 році розпочалися роботи з влаштування пішохідних доріжок на території міського Палацу культури «Ірландський сад», на що з загального фонду бюджету було виділено 107,1 тис. грн.  Встановлено п’ять арок на суму 113,60 тис. грн. та 7 лавок на суму 35,50 тис. грн. Висаджено 15 кущів троянд на суму 0,8 тис. грн.  У 2021 році було придбано чотири Арт – об’єкти: «Конячка з лошам», «Розписний кінь», «Бойовий кінь» та «Вартовий кінь» на суму 266, 2 грн. Один із них встановлений на територіїї КЗ «Славутський міський палац культури». | Виконано частково |
|  | Операційна ціль 1.2.1. Розширити культурно-мистецький простір шляхом створення нових творчих майданчиків та модифікації існуючих. | Публічний простір центрального майдану (Управління культури) | 2019-2021 | - | - | 0,00 |  | Не реалізовано |
|  | Операційна ціль 1.2.2. Сприяти розвитку сучасної спортивної інфраструктури та залучення мешканців міста до регулярних занять фізичною культурою і спортом. | Будівництво фізкультурно оздоровчого комплексу з басейном в м. Славута Хмельницької області (Управління капітального будівництва) | 2019-2021 | 2021 | 27000,00 | 0,00 | Здійснюється розробка проєктно-кошторисної документації | Розпочато виконання |
|  | Операційна ціль 1.2.2. Сприяти розвитку сучасної спортивної інфраструктури та залучення мешканців міста до регулярних занять фізичною культурою і спортом. | Будівництво велосипедних доріжок від с. Варварівка до м. Славута Хмельницької області Управління капітального будівництва) | 2019-2021 | - | 25000,00 | 0,00 | Направлено офіційний лист для Служби автомобільних доріг Хмельницької області для влаштування велосипедної доріжки. Отримано відповідь про недостатню кількість велосипедистів на цій ділянці дороги для будівництва на ній велосипедної доріжки. | Не виконано.  Здійснюються заходи щодо розробки проєктнокошторисної документації. |
|  | Операційна ціль 1.2.3. Сприяти підготовці кадрів відповідно до потреб місцевої економіки, у тому числі розвитку системи освіти впродовж життя. | Відкриття «Університету ІІІ віку» (Управління СЗН). | 2020-2021 | 2019, введення карантинних обмежень тимчасово призупинило роботу «Університету III віку» з 16 березня 2020 року. | - | Поточне фінансування здійснювалось за рахунок коштів волонтерів, викладачів та студентів. | Проєкт реалізовано управлінням культури виконавчого комітету Славутської міської ради.  1. Кількість поведених «уроків» - 2160.  2. Кількість осіб що стали студентами університету - 80 осіб.  3. Кількість позитивних відгуків про роботу університету - Публікації у місцевих ЗМІ - 12, відеосюжети у соцмережі Фейсбук та на YouTube каналі виконавчого комітету Славутської міської ради -25, коментарі та відгуки студентів Університету на культурно масових заходах – 120.  4. Кількість запитів/пропозицій/ ідей щодо майбутніх заходів - 7 пропозицій/ідей щодо відкриття нових дисциплін та курсів.  5. Кількість осіб, що захотіли стати викладачами, тренерами - 13 викладачів-волонтерів. | Виконано |
|  | Операційна ціль 1.2.3. Сприяти підготовці кадрів відповідно до потреб місцевої економіки, у тому числі розвитку системи освіти впродовж життя. | Визначення потреби у робітничих кадрах підприємств міста для формування регіонального замовлення (Управління економічного розвитку). | 2020-2021 | 2020-2021 | - | 0,00 | Формування учнівського контингенту проводиться відповідно до потреб регіону та міста в робітничих кадрах, можливостей закладу професійно-технічної освіти, ліцензованого обсягу професій і Правил прийому здобувачів освіти до ДПТНЗ «Славутський професійний ліцей». Формування регіонального замовлення здійснюється шляхом підписання угод із замовниками кадрів (листопад-грудень, щороку). Так, у грудні 2020 року було сформовано регіональне замовлення на 2021 рік, набір здобувачів освіти було 100% здійснено (139 осіб).  У 2021р. було працевлаштовано 73 випускники закладу. Відсоток працевлаштування (від потреби) становить 98%.  На базі ліцею працює Центр професійної кар’єри (Наказ «Про створення Центру професійної кар’єри ДПТНЗ «Славутський професійний ліцей» № 232 від 15.09.2021 р.) З метою здійснення маркетингового дослідження ринку праці та ринку освітніх послуг, сприяння реалізації права учнів і випускників на працю та забезпеченню випускників першим робочим місцем, відстеження їх кар’єрного зростання, підвищення кваліфікації або перепідготовці у разі потреби. | Виконується на постійній основі |
| **Стратегічна ціль 1.3. Доступна медицина та безпека мешканців міста.** | | | | | | | | |
|  | Операційна ціль1.3.1. Забезпечити доступні медичні послуги мешканцям міста. | «Оздоровлення та лікування» Масажний кабінет для осіб з обмеженими можливостями, інвалідів та пенсіонерів на базі УСЗН. (Управління СЗН, зокрема ТЦСО). | 2019-2021 | - | 300,0 | 0,00 | Проєкт подавався на обласний конкурс мікропроєктів (2019 р.) з метою залучення додаткових фінансових ресурсів, не був відібраний. | Не реалізовано |
|  | Операційна ціль1.3.1. Забезпечити доступні медичні послуги мешканцям міста. | Оснащення операційних блоків Славутської ЦРЛ сучасним медичним обладнанням (Головний лікар) | 2019 –  2020 | 2019  2020 | 2 500,00 | Обл. бюджет –  82,90  Обл. бюджет –  117,00  Обл. бюджет –  1 048,20 | Придбано:  Операційний світильник  Операційний стіл  Лапараскопічне обладнання (комплект) | Виконано |
|  | Операційна ціль1.3.1. Забезпечити доступні медичні послуги мешканцям міста. | Оснащення структурних підрозділів Славутської  ЦРЛ обладнанням для функціональної діагностики  (Головний лікар)  4.Рентгелогічні обстеження пацієнтів при невідкладних станах (Головний лікар) | 2019 | 2019  2020  2021 | 1 500,00 | Обл. бюджет –  136,18  Кошти НСЗУ – 95,70  Кошти НСЗУ –  17,70  Кошти НСЗУ –  567,00  Грантові кошти –  2 001, 35514  Державні кошти-  1 900,00 | Придбано:  2 шт. Робоча станція Холтер ЕКГ  3 шт. Апарат ЕКГ Bene Heart R3  Електрокардіограф Біомед ВЕ300  Апарат УЗД  Система УЗД XARIO 200 G  Сканер ультразвуковий діагностичний | Виконано частково |
|  | Операційна ціль1.3.1. Забезпечити доступні медичні послуги мешканцям міста. | Рентгелогічні обстеження пацієнтів при невідкладних станах (Головний лікар) | 2019 | 2020  2021 | 600,00 | Обл. бюджет –  523,36449  Благодійні кошти – 271,100  Благодійні кошти –  12 400, 000  Кошти НСЗУ –  2 000,00 грн | Придбано:  Мобільна рентгенівська система IMAX 101  Мобільна рентгенівська система IMAX 1010V  Комп’ютерний томограф  Система рентгенівська мобільна | Виконано |
|  | Операційна ціль1.3.1. Забезпечити доступні медичні послуги мешканцям міста. | Придбання медичного обладнання та витратних матеріалів в амбулаторії загальної практики сімейної медицини міста Славути. (Головний лікар -ПМСД) | 2019-2021 | 2019-2021 | 842,5 | 425,0 | - Придбання спірометр – 25 шт., небулайзер – 10 шт., сумка лікаря- 25 шт., молоток неврологічний – 25 шт., таблиці для перевірки зору -15 шт., глюкометр -25 шт., пульсоксиметр -25 шт., офтальмоскоп -25 шт., отоскоп -25 шт., електрокардіограф -5 шт., швидкі тести на вагітність -1500 шт., тропоніни -1000 шт., ВІЛ -1000 шт., вірусні гепатити -1000 шт., для визначення аналізу сечі ( цитолаб 7) – 15 уп., для визначення аналізу сечі ( цитолаб 3) – 15 уп., для визначення цукру в крові - 150 уп. | Виконано частково  Сумка лікаря- 3 шт., сумка снстри медичної- 23 шт., молоток неврологічний – 4 шт., таблиці для перевірки зору -3 шт., пульсоксиметр -17 шт., отоскоп -10 шт., електрокардіограф -3 шт., швидкі тести на тропоніни -15 шт., ВІЛ -55 шт., вірусні гепатити -255 шт., для визначення аналізу сечі ( цитолаб 7) – 62 уп., для визначення аналізу сечі ( цитолаб 3) – 55 уп., для визначення цукру в крові - 567 уп. |
|  | Операційна ціль1.3.1. Забезпечити доступні медичні послуги мешканцям міста. | Придбання приміщення для Славутської АЗП-СМ №5 (мікрорайон «Мокроволя» та проведення реконструкції та ремонту. (Головний лікар) | 2020-2021 | - | 2550,0 (орієнтовна вартість будівлі та проведення ремонтних робіт) | - | Придбання приміщення , кількість закріпленого населення , створення робочих місць, ( в тому числі лікарів ), проведення реконструкції будівлі та ремонтних робіт, м2 | Не виконано, відсутність фінансування |
|  | Операційна ціль1.3.1. Забезпечити доступні медичні послуги мешканцям міста. | Придбання приміщення для Славутської АЗП-СМ №4 (мікрорайон «Південний» та проведення реконструкції та ремонту. (Головний лікар) | 2020-2021 | 2019 | 1500,0 (орієнтовна вартість будівлі та проведення ремонтних робіт) | 372,0 оренда приміщення за 2019-2021 роки | Придбання приміщення -1, кількість закріпленого населення – 1896 чоловік, створення робочих місць – 5 шт.од. ( в тому числі лікарів -1), проведення реконструкції будівлі та ремонтних робіт, м2 | Виконано частково  Оренда приміщення -1, кількість закріпленого населення – 1480 чоловік, створення робочих місць – 4 шт.од. ( в тому числі лікарів -1) |
|  | Операційна ціль1.3.1. Забезпечити доступні медичні послуги мешканцям міста. | Придбання медичного обладнання та витратних матеріалів (гематологічних аналізаторів, біохімічних аналізаторів) в амбулаторії загальної практики сімейної медицини | 2019-2021 | 2019-2021 | 1600,00 | 1151,40 | Придбання гематологічних аналізаторів - 5, біохімічних аналізаторів – 5, витратних матеріалів (реактивів) шт. | Виконано частково  Придбання гематологічних аналізаторів - 2, біохімічних аналізаторів – 1, витратних матеріалів (реактивів) 229 шт. |
|  | Операційна ціль 1.3.2. Підвищити рівень суспільної безпеки у місті. | «Безпечна школа» (Начальник управління освіти.) | 2019- 2021 | 2019, 2021 | - | 2019 рік– 299,00  2021рік -135,106 | 1. Кількість встанов-лених камер зовніш-нього відеоспосте-реження на території освітніх закладів - у 2021 - 0.  2. Внутрішнє відео-спостереження у 2021 році встановлено у гардеробах ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Славутській гімназії №3, НВК «СЗОШ, ліцей «Успіх».  3. Системи зовнішнього відеоспостереження встановлено у 2019 році.  4. Кількість попереджених конфліктів та небезпечних ситуацій, виявлених завдяки впровадженню проєкту «Безпечна школа» - повідомлень щодо вчинення крадіжок, небезпечних ситуацій у закладах освіти у 2021 році не було. | На стадії реалізації |
|  | Операційна ціль 1.3.3. Забезпечити профілактику здоров’я дітей дошкільного та шкільного віку та безпечне їх перебування у закладах освіти, впровадити інформаційно-комунікаційні технології в закладах світи. | Сервіс електронного запису дітей до закладів дошкільної освіти (Начальник управління освіти ) | 2019-2020 | 2020 | Кошти місцевого бюджету | Проєкт не потребував фінансування | 1. Кількість зареєстро-ваних дітей дошкільного віку – 519.  2. Кількість батьків, які отримали консультації щодо отримання дошкільної освіти – 373. | Виконано  Даний ресурс на стадії оновлення |
|  | Операційна ціль 1.3.3. Забезпечити профілактику здоров’я дітей дошкільного та шкільного віку та безпечне їх перебування у закладах освіти, впровадити інформаційно-комунікаційні технології в закладах світи. | Електронний паспорт закладів освіти «Освітня карта міста Славути» (Начальник управління освіти). | 2019-2020 | 2020 | Кошти місцевого бюджету | Проєкт не потребував фінансування | 1. Кількість жителів міста, які скористались даним електронним ресурсом - 1314.  2. Рівень задоволення здобувачів освіти та їх батьків організацією навчального процесу у закладах освіти міста – у 2021 році звернень , скарг щодо неналежного рівня організації освіт-нього процесу у закладах освіти не було.  3. Кількість послуг інформаційно-комунікаційних технологій в закладах освіти - організація освітнього процесу у закладах освіти здійснюється з використанням інформаційно –комунікаційних технологій, кількість не визначається | Виконано  У зв’язку зі зміною мережі закладів освіти ресурс оновлює-ться |
| **Пріоритет 2. Розвиток малого та середнього бізнесу у громаді.** | | | | | | | | |
| **Стратегічна ціль 2.1. Створити сприятливі умови та можливості для розвитку малого та середнього бізнесу.** | | | | | | | | |
|  | Операційна ціль 2.1.1. Провести вишукування нових земельних ділянок для подальшої передачі суб’єктам підприємницької діяльності на земельних торгах (продаж або оренда) під створення нових бізнесів. | Оцінка земельних ділянок для потреб бізнесу (Відділ з питань регулювання земельних відносин) | 2018-2020 | 2019-2021 | 50,00 | 0,00 | Протягом 2019-2021 рр. було виготовлено та затверджено 13 звітів з експертної грошової оцінки нових земельних ділянок для подальшої передачі суб’єктам підприємницької діяльності на земельних торгах (продаж або оренда) під створення нових бізнесів. | Виконано |
|  | Операційна ціль 2.1.1. Провести вишукування нових земельних ділянок для подальшої передачі суб’єктам підприємницької діяльності на земельних торгах (продаж або оренда) під створення нових бізнесів. | Реєстрація земельних ділянок. (Відділ з питань регулювання земельних відносин) | 2018-2019 | 2019-2021 | - | 0,00 | Кількість нових земельних ділянок зареєстрованих в державному реєстрі -  30. | Виконано |
|  | Операційна ціль 2.1.1. Провести вишукування нових земельних ділянок для подальшої передачі суб’єктам підприємницької діяльності на земельних торгах (продаж або оренда) під створення нових бізнесів. | Організація земельних торгів (аукціонів) (Відділ з питань регулювання земельних відносин) | 2018-2020 | 2019-2021 | - | 0,00 | Кількість проведених земельних торгів (аукціонів) – 11. | Виконано |
|  | Операційна ціль 2.1.1. Провести вишукування нових земельних ділянок для подальшої передачі суб’єктам підприємницької діяльності на земельних торгах (продаж або оренда) під створення нових бізнесів. | Земля приваблива бізнесу (Відділ з питань регулювання земельних відносин) | 2018-2019 | 2019-2021 | 50,00 | 0,00 | Кількість нових земельних ділянок підготовлених для реєстрації в державному реєстрі – 11. | Виконано |
|  | Операційна ціль 2.1.2.  Створити  інноваційну систему підтримки підприємництва,  інфраструктуру супроводу Інвестора. | Заснування центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB (Управління економічного розвитку). | 2019-2021 | - | 700,000 | 0,00 | Проєкт подавався для участі в грантовому конкурсі в рамках ініціативи Мери за економічне зростання (2017, 2021р.) з метою залучення додаткового фінансування для його реалізації, не був відібраний. | Не виконано |
|  | Операційна ціль 2.1.2.  Створити  інноваційну систему підтримки підприємництва,  інфраструктуру супроводу Інвестора. | Створення та підтримка інформаційно-консультативного інвестиційного ресурсу для бізнесу (веб-порталу) Управління економічного розвитку). | 2020-2021 | 2021 | - | 0,00 | Створено інвестиційний портал Славутської міської ТГ. Здійснюється постійна актуалізація інформації для наповнення ресурсу.  https://invest.slavuta-mvk.gov.ua/ | Виконано |
|  | Операційна ціль 2.1.2.  Створити  інноваційну систему підтримки підприємництва,  інфраструктуру супроводу Інвестора. | Будівництво готельного комплексу в м. Славута Хмельницької області (Управління капітального будівництва) | 2019-2021 | - | 50 4000,00 | 0,00 | Під будівництво готельного комплексу визначено земельну ділянку право оренди на яку виставляється  на земельні торги у формі електронного  аукціону окремими лотами.  Вивчається економічна ситуація щодо визначення потреби об’єму готелю. | Не виконано |
|  | Операційна ціль 2.1.3. Розробити для громадян «карту місцевих ресурсів та можливостей їх використання для започаткування нових сфер бізнесу» | Проєкт «Швидкий старт бізнесу» (Управління економічного розвитку) | 2019-2021 | 2021 | - | 0,00 | Створено «Дорожню карту інвестора». Розміщено на інвестиційному порталі Славутської міської ТГ. | Виконано |
| **Стратегічна ціль 2.2. Створення інструментів підтримки та розвитку малого та середнього підприємництва у громаді.** | | | | | | | | |
|  | Операційна ціль 2.2.1. Створити та налагодити роботу інституції місцевого економічного розвитку. | Навчальна програма «Школа молодого підприємця (Управління економічного розвитку) | 2019-2021 | - | 300,0 | 0,00 | У разі змін податкового законодавства організовуються загальнодоступні семінари спільно з представниками Славутської ДПІ.  На офіційному вебсайті Славутської міської ТГ започатковано рубрику «Бізнесу», де розміщено актуальні посилання на бізнесплатформи для підприємців з корисною інформацією для створення, розвитку та масштабування бізнесу.  Проєкт із започаткування Школи молодого підприємця подавався на конкурс оголошений Асоціацією міст України (2019 р.). | Не виконано |
|  | Операційна ціль 2.2.1. Створити та налагодити роботу інституції місцевого економічного розвитку. | Створення установи «Агенція розвитку територіальних громад» відповідно до ЗУ «Про співробітництво територіальних громад» (Управління економічного розвитку.) | 2019-2021 | - | - | - | Проєкт подавався для участі в грантових конкурсах в рамках ініціативи Мери за економічне зростання (2017р.), коштів секторальної підтримки ЄС (2018р.) з метою залучення додаткового фінансування для його реалізації, не був відібраний. | Не виконано |
|  | Операційна ціль 2.2.1. Створити та налагодити роботу інституції місцевого економічного розвитку. | Проєкт «Партнерство заради сталого розвитку» (Управління економічного розвитку ) | 2019-2021 | - | - | - | Проєкт «Скорочуй, повторно використовуй та переробляй побутові відходи шляхом впровадження інноваційних технологій у Славутській міській ТГ в партнерстві із польським містом Любартув» подавався для участі в грантовому конкурсі в рамках ініціативи Мери за економічне зростання (2020р.) з метою залучення додаткового фінансування для його реалізації, не був відібраний.  Краснік  Любартів обмін, 2 проєкти | В процесі виконання |
|  | Операційна ціль 2.2.2. Створити фінансові механізми для започаткування власної справи. | Проєкт «Створення фонду підтримки підприємництва (мікрокредитування)  (Управління економічного розвитку) | 2020-2022(за результатами впровадження проєкту буде прийняте рішення про його продовження або скасування) | 2021 | 1000,00 | 200,00 | У Славутській міській ТГ затверджено Програму підтримки підприємництва на 2021-2023 роки. Діє Координаційна рада з питань розвитку підприємництва, яка є консультаційно-дорадчим органом, що сприяє реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики. У 2021 році Координаційною радою з питань розвитку підприємництва було запропоновано розробити порядок фінансової підтримки підприємців громади. До Програми підтримки підтриємництва було включено захід "Створення фонду мікрокредитування "Револьверний фонд. Бізнес". На його реалізацію в 2022 р. виділено 200 тис.грн. | Виконано |
|  | Операційна ціль 2.2.3. Розробити систему муніципального маркетингу та брендингу. | Розроблення та популяризація бренд-буку міста (управління інформаційного забезпечення та внутрішньої політики.)  «Створення бренду міста «Славута» (Управління економічного розвитку) | 2019-2021 | 2019 | 500,00 | 15,00 | Кількісні показники виконання проєкту:  - залучення громадськості до визначення переваг м. Славута -500 чол. взяли участь у проведеному опитуванні;  -кількість поданих концепцій щодо ідеї бренду – 14;  -залучення славутчан до вибору бренду – 1514 громадян;  -популяризація позитивного досвіду славутської громади щодо пошуку унікального бренду у засобах масової інформації локального, регіонального та міжнародного рівнів – 9 ресурсів постійно висвітлювали дану тему, це: місцеві - «Пульс», «Трудівник Полісся», регіональні - Сайт «Є!», «DepoХмельницький», Хмельницька агенція розвитку місцевого самоврядування, Хмельницьке РВ Асоціації міст України, ХОДТРК «Поділля-Центр», всеукраїнські та міжнародні - Укрнет, портал Міжнародних молодіжних можливостей «Just up»;  -затверджений бренд громади.  Якісні показники, це:  -об’єднання громади навколо формування іміджу міста;  -отриманий унікальний образ міста;  -ріст позитивного іміджу міста. | Виконано |
|  | Операційна ціль 2.2.3. Розробити систему муніципального маркетингу та брендингу. | «Влада читає думку громади» (управління інформаційного забезпечення та внутрішньої політики) | 2019-2020 | На постійній основі | 80,00 | 0,00 | Кількісні:  - До опитування було залучено 640 мешканців громади.  - Зменшено кількість заяв, скарг від громадян.  Якісні:  - Зростання рівня довіри громадян до муніципалітету.  -Покращення якості та доступності послуг.  -Підвищення активності громадян в реалізації місцевих проєктів.  -Зменшилася кількість заяв, скарг від громадян. | Виконано |
|  | Операційна ціль 2.2.3. Розробити систему муніципального маркетингу та брендингу. | Промоція міста «Проспект Славути» (управління інформаційного забезпечення та внутрішньої) | 2019-2020 | 2019-2021 | 120,00 | 120,00 | 1. Ріст довіри населення, бізнесу до влади, %  Зростання іміджу міста, %  Збільшення кількості туристів | Виконано |
|  | Операційна ціль 2.2.3. Розробити систему муніципального маркетингу та брендингу. | LED екран – оперативне інформування громади (Управління інформаційного забезпечення та внутрішньої політики) | 2019-2020 | - | 450, 00 | - | Проєкт подавався  для участі в грантових конкурсах від Українського культурного фонду (2020р.), Halli – Лідерство в інноваціях (2021р.) з метою залучення додаткового фінансування для його реалізації, не був відібраний. | Не реалізовано |
|  | Операційна ціль 2.2.3. Розробити систему муніципального маркетингу та брендингу. | Проєкт «Акція вшанування лідерів економічного розвитку» | 2019-2020 | 2019-2021 | - | 0,00 | Щорічно здійснюється вшанування лідерів економічного розвитку приурочені до відзначення Дня підприємця, Дня торгівлі, Дня автомобіліста. В 2020 – 2021 рр. було відзначено 13 лідерів економічного розвитку. | Виконується на постійній основі |
| **Стратегічна ціль 2.3. Створити інфраструктуру для залучення локальних та зовнішніх інвесторів шляхом щорічного наповнення індустріального парку «Славута» інженерно-транспортною інфраструктурою на 10%.** | | | | | | | | |
|  | Операційна ціль 2.3.1. Забезпечити підготовчі роботи для підведення до індустріального парку «Славута» інженерно-транспортних мереж. | Будівництво каналізаційних мереж до індустріального парку «Славута» в м. Славута Хмельницької області (Управління капітального будівництва) | 2019-2021 | 2019-2021 | 1400,00 | 128,627 | Розроблена проєктно кошторисна документація | Розпочато виконання |
|  | Операційна ціль 2.3.2 Здійснити будівництво інженерних та транспортних комунікацій на території індустріального (промислового) парку «Славута». | 1. Реконструкція під’їзних шляхів до індустріального (промислового) парку «Славута» в м. Славута Хмельницької області (Управління капітального будівництва) | 2015-2023 | 2015-2021 | 26 700,00 | 12 366, 714 | 11152,785 м.кв. влаштованого дорожнього покриття | Частково виконано (46,32**%)** |
|  | Операційна ціль 2.3.2 Здійснити будівництво інженерних та транспортних комунікацій на території індустріального (промислового) парку «Славута». | Проєкт «Будівництво трансформаторної підстанції та електромереж» (Управління економічного розвитку) | 2019-2021 | - | 0,00 | 0,00 | Надіслано запит до АТ «Хмельницькобленерго» на отримання технічних умов про приєднання електроустановки певної потужності | Не виконано |
|  | Операційна ціль 2.3.3 Залучити професійну керуючу компанію на територію індустріального парку «Славута». |  | 2019-2021 | - | - | 0,00 | Станом на 01.02.2022р. керуючою компанією індустріального парку «Славута» є КП «Славутський міський центр земельно-кадастрових робіт».  Системно здійснюється промоція індустріального парку «Славута» шляхом email-маркетингу з метою залучення професійної керуючої компанії та нових учасників на територію індустріального парку. | В процесі виконання |
| **Пріоритет 3. Енергоефективність, енергозбереження.** | | | | | | | | |
| **Стратегічна ціль 3.1. Забезпечити зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів через впровадження комплексних енергозберігаючих заходів в бюджетних установах та комунальному господарстві міста.** | | | | | | | | |
|  | Операційна ціль 3.1.1. Забезпечити сталість системи управління місцевою енергетичною політикою | Переглянути та актуалізувати План дій зі сталого енергетичного розвитку міста Славути до 2020 року та продовжити на наступний період | Червень 2020 | 2021 | - | 0,00 | Розроблено План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Славутської міської ТГ до 2030 року, проходить перевірку в Офісі Угоди мерів. | На етапі завершення |
|  | Операційна ціль 3.1.2.  Забезпечити загальну економію усіх видів енергетичних ресурсів в бюджетних установах міста. | Капітальний ремонт з утепленням горищного перекриття в будівлі ДНЗ №9 «Теремок» по вул. Козацька,49 в м. Славута, Хмельницької області (Управління ЖКГ) | 2019-2021 | 2021 | Відповідно до проєктної документації | 2585,00 | 1.Проведено капітальний ремонт та термомодернізацію. горищного перекриття.  2. Знижено споживання теплової енергії. | Виконано |
|  | Операційна ціль 3.1.2.  Забезпечити загальну економію усіх видів енергетичних ресурсів в бюджетних установах міста. | Капітальний ремонт поліклініки Славутської ЦРЛ із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій (головний лікар) | 2019-  2020 | 2020 | 1 550,00 | Міський бюджет – 56,350 | Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на третій поверх поліклініки. | Не виконано. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію. |
|  | Операційна ціль 3.1.2.  Забезпечити загальну економію усіх видів енергетичних ресурсів в бюджетних установах міста. | Капітальне будівництво із встановленням котельні (розміщення модульного теплогенератора зі встановлення твердопаливних котлів) для забезпечення теплом в Дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Острозька,6а (Управління ЖКГ) | 2019-2020 | 2019-2020 | Відповідно до проєктної документації | - | Роботи не проводились Реконструкція стадіону забезпечить теплом ДЮСШ.  Виготовлено проєктнокошторисну документацію. | Не виконано |
|  | Операційна ціль 3.1.2.  Забезпечити загальну економію усіх видів енергетичних ресурсів в бюджетних установах міста. | Капітальний ремонт інфекційного відділення Славутської ЦРЛ із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій (головний лікар) | 2019 –  2020 рр. | 2019 р.  2020 | 8 464,80 | 3 659,77320:  - міський бюджет – 500,00;  - обласний бюджет 349,848;  - районний бюджет 2 250,00;  - бюджети с/р -559,925  5 318,368 з них:  -державний бюджет  5 028,838 ;  -бюджети с/р-  289,530 | Ремонт інфекційного відділення | Виконано |
|  | Операційна ціль 3.1.2.  Забезпечити загальну економію усіх видів енергетичних ресурсів в бюджетних установах міста. | Капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж Славутської ЦРЛ із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій. | 2019-  2020 |  | 3 230,40 | 0,00 | Прокладення 1840 м теплогідроізоляційних труб | Не виконано |
|  | Операційна ціль 3.1.2.  Забезпечити загальну економію усіх видів енергетичних ресурсів в бюджетних установах міста. | Енергоефективні заклади освіти (Начальник управління освіти ) | 2019- 2021 | 2021 | Кошти місцевого бюджету | 332,719 | У результаті запроваджених заходів споживання енергоресурсів у натуральних показниках скоротилось на 12,9 %.  Видатки за оплату енергоносіїв не скоротились у зв’язку з зростанням вартості.  Зниження рівня захворюваності дітей в закладах освіти – у 2021 році у зв’язку з пандемією , діяльністю закладів освіти у дистанційному режимі об’єктивні дані щодо рівня захворюваності дітей відсутні.  Проведені заходи:  1. Заміна вікон на енергоефективні.  Встановлення рекуператорів теплого повітря в приміщення з недостатнім повітрообміном-22(шт.)  2. Заміна зовнішніх та внутрішніх дверей-4(шт.)  3. Відновлення теплової ізоляції трубопроводів- 300 м/п  4. Заміна ділянок трубопроводів (опалення)- в ЗДО №6  «Золота рибка» проведено гідрохімічну промивку системи опалення  5. Заміна ділянок трубопроводів (водогону)-ЗДО №6 « Золота рибка» -35м/п, ЗДО №7 «Дюймовочка»-10м/п  6. Заміна запірної арматури-5м/п.  7. Заміна електропроводки-170м/п.  8. Заміна лічильників активної енергії на прямоточні активної та реактивної енергії - 21. | Виконано |
|  | Операційна ціль 3.1.2.  Забезпечити загальну економію усіх видів енергетичних ресурсів в бюджетних установах міста. | Капітальний ремонт покрівлі приміщення поліклініки із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій. (Головний лікар -ПМСД) | 2019-2020 | - | 2500,0 | - | Заміна покрівлі, м2; утепленя покрівлі, м2 | Не виконано через відсутність фінансування |
|  | Операційна ціль 3.1.2.  Забезпечити загальну економію усіх видів енергетичних ресурсів в бюджетних установах міста. | Капітальний ремонт Славутської АЗП-СМ та Славутської АЗП-СМ №2 із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій. (Головний лікар -ПМСД) | 2019-2021 | - | 4500,0 | - | Заміна 51 вікна на металопластикові, 66 дверей, 79 (секцій) радіаторів і системи теплопостачання, встановлення системи пожежної сигналізації, блискавкозахисту з контуром заземлення, \_\_\_ погонних метрів системи вентиляції, електромереж\_\_\_ погонних метрів, монтаж утеплення \_\_\_м2 | Не виконано через відсутність фінансування |
|  | Операційна ціль 3.1.2.  Забезпечити загальну економію усіх видів енергетичних ресурсів в бюджетних установах міста. | Термомодернізація будівлі дошкільного навчального закладу ясел-садка №6 «Золота рибка» по вул. Миру,6 м. Славута хмельницької області. (Управління освіти) | 2019-2020 | 2019-2020 | 5 700,00 | 3894,60 | 1. Проведено термомодернізацію огороджувальних конструкцій будівлі.  2.Знижено споживання теплової енергії. | Виконано  частково |
|  | 3.1.2.Забезпечити загальну економію усіх видів енергетичних ресурсів в бюджетних установах міста . | Придбання і встановлення якісного енергоефективного обладнання у пральні Славутської ЦРЛ. | 2019-  2020 | 2019  2020 | 350,00 | Обл. бюджет –  80,00  Благодійні кошти –  15,9782 | Машинка пральна з проміжним віджиманням  2 шт. пральні машини | Виконано |
|  | 3.1.3 Забезпечити загальну економію усіх  видів паливно - енергетичних ресурсів в комунальному господарстві міста. | 1.Модернізація мереж вуличного освітлення по вул. К.Сангушків (Управління ЖКГ) | 2019 | - | Відповідно до проєктної документації | - | 1. Зниження витрат електроенергії  2. Зменшення кількості аварійних ситуацій | Завдання не виконано за відсутністю фінансування.  Існує потреба в виконанні завдань у наступних планових періодах. Орієнтовна вартість робіт 300,4 тис. грн.. станом на 01.01.2022р. |
| **Стратегічна ціль 3.2. Впровадити проекти з альтернативної енергетики та енергозбереження через залучення коштів з усіх джерел фінансування на їх реалізацію.** | | | | | | | | |
|  | Операційна ціль 3.2.1. Підвищити енергоефективність підприємств теплопостачання та водовідведення, зниження втрат енергії у подальшому при її передачі та розподілі. | Модернізація зовнішніх теплових мереж (Управління ЖКГ) | 2019-2021 | - | - | - | - | Не виконано |
|  | Операційна ціль 3.2.1. Підвищити енергоефективність підприємств теплопостачання та водовідведення, зниження втрат енергії у подальшому при її передачі та розподілі. | Реконструкція станції знезалізнення води  по вул. Ярослава Мудрого, 52 м. Славута Хмельницької області. (Управління ЖКГ) | 2019-2021 | - | Відповідно до проєктної документації | - |  | Не виконано. через відсутність необхідних коштів.  Необхідно провести перерахунок проєктно-кошторисної документації станом на 2022 рік. |
|  | Операційна ціль 3.2.2. Забезпечити 100% обов’язковий комерційний облік споживання енергоресурсів у житловому секторі. | Забезпечення повного комерційного обліку спожитої теплової енергії у житловому секторі міста  (Управління ЖКГ) | 2019-2020 | 2019-2020 | Відповідно до проєктної документації | 774,0 | Встановлено 43 теплові лічильники у житловому секторі міста. | Виконання проєкту становить 87,8% (від запланованої кількості лічильників) |
|  | Операційна ціль 3.2.2. Забезпечити 100% обов’язковий комерційний облік споживання енергоресурсів у житловому секторі. | Встановлення загальнобудинкових вузлів комерційного обліку питної води (Управління ЖКГ) | 2019-2020 | - | Відповідно до проєктної документації | - | Роботи не проводились | Не виконано за відсутністю необхідних коштів.  Необхідно провести перерахунок кошторисної документації з ціна на 2022 рік. |
|  | Операційна ціль 3.2.3. Забезпечити впровадження проєктів термомодернізації будівель бюджетних установ, організацій, комунальних підприємств та житлового фонду. | Реконструкція адмінбудівлі Славутського УВКГ (утеплення фасаду та заміна покрівлі адмінбудівлі УВКГ). (Управління ЖКГ) | 2019 | - | Відповідно до проєктної документації | - |  | Не виконано за відсутністю необхідних коштів.  Необхідно провести перерахунок кошторисної документації з ціна на 2022 рік |
|  | Операційна ціль 3.2.3. Забезпечити впровадження проєктів термомодернізації будівель бюджетних установ, організацій, комунальних підприємств та житлового фонду. | Термомодернізація будівель закладів освіти (Начальник управління освіти) | 2019-2021 | 2019-2021 | Відповідно до проєктної документації | 184,62  30,62  52,02  182,65  36,00  26,99  27,00  35,45  1,20  18,50  13,21  22,26  85,45  4,18  9,20  1,20  215,51  593,25  2645,59  1,00  7,40  21,40  686,56  3894,60  2585,00  485,00  577,90  189,85 | Проведено поточний ремонт (замінено 98,58 м2 віконних блоків) будівлі навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня, гімназія»  Проведено поточний ремонт (замінено 16,91 м2 віконних та 2,11м2 дверних блоків) будівлі Варварівської гімназії  Проведено поточний ремонт (замінено 26,5 м2 віконних та 8,0 м2 дверних блоків) будівлі ДНЗ №3 «Росинка»  Проведено поточний ремонт (замінено 99,07 м2 віконних блоків) будівлі дошкільного навчального закладу №7 «Дюймовочка»  Проведено поточний ремонт (замінено 24,0 м2 віконних блоків) в приміщенні Славутської міської станції юних техніків  Проведено поточний ремонт (замінено 13,3 м2 віконних блоків) в приміщенні Будинку дитячої творчості  Проведено поточний ремонт (замінено 6,8 м2 дверних блоків) будівлі загальноосвітньої школи I-III ст. №1  Проведено поточний ремонт (замінено 14,35 м2 дверних блоків) будівлі загальноосвітньої школи I-III ст. №3  Проведено поточний ремонт (замінено 3,2 м2 дверних блоків) будівлі загальноосвітньої школи I-III ст. №4  Проведено поточний ремонт (замінено 6,6 м2 дверних блоків) в навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів, гімназія» № 5  Проведено поточний ремонт (замінено 4,7 м2 дверних блоків) будівлі загальноосвітньої школи I-III ст. №6  Проведено поточний ремонт (замінено 7,6 м2 дверних блоків) будівлі загальноосвітньої школи I-III ст. №7  Проведено поточний ремонт (замінено 40,1 м2 віконних та 3,6 м2 дверних блоків) будівлі навчального корпусу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1  Проведено поточний ремонт (замінено 3,4 м2 дверних блоків) будівлі Центру раннього розвитку дитини «Дивосвіт»  Проведено поточний ремонт (замінено 3,4 м2 дверних блоків) будівлі Дитячо-юнацької спортивної школи  Проведено поточний ремонт (замінено 3,6 м2 дверних блоків) будівлі Дитячо-юнацького центру туризму та екологічної роботи  Проведено поточний ремонт (замінено 96,46 м2 віконних та 9,0 м2 дверних блоків) будівлі навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня, гімназія»  Проведено заміну шиферного покриття в приміщенні їдальні та заміну покрівлі і утеплення горищного перекриття Варварівської гімназії  Проведено капітальний ремонт будівлі ДНЗ (ясла-садок) №7 «Дюймовочка»  Проведено утеплення дверей запасного виходу на 1 поверсі в Славутській мистецькій школі  Заміна ламп на енергоекономні світлодіодні в Навчально-виховному комплексі «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад І ступеня, гімназія», Славутській гімназії №3 та ДНЗ №3 "Росинка".  Заміна дверних блоків в Славутсьій гімназії №7, ДНЗ №3 "Росинка" та ЗДО №5 "Квіткограй".  Заміна покрівлі, утеплення горищного перекриття будівлі в ДНЗ №7 "Дюймовочка".  Капітальний ремонт та утепленя покрівлі будівлі в ДНЗ №6 "Золота рибка".  Капітальний ремонт та утепленя покрівлі будівлі в ДНЗ №9 "Теремок".  Капітальний ремонт будівлі Славутської гімназії №3 (ремонт та утеплення покрівлі спортивної зали).  Капітальний ремонт Варварівської гімназії (утеплення зовнішніх стін).  Заміна вікон у Варварівській гімназії | Виконано |
| **Стратегічна ціль 3.3. Забезпечити зменшення рівня споживання традиційних видів енергії у житловій сфері міста.** | | | | | | | | |
|  | Операційна ціль 3.3.1. Впровадити стабільні механізми (державної та муніципальної) підтримки ОСББ, ЖБК та управителями будинків на принципах співфінансування для здійснення заходів з енергозбереження у житлових будівлях. | Програма санації  житлового фонду (Управління ЖКГ) | 2019-2020 | - | 7000,00 | - | Заявки на участь в програмі від співвласників багатоквартирних будинків не надходили. | Роботи не проводились |
|  | Операційна ціль 3.3.2. Підвищити обізнаність населення з питань раціонального споживання енергії та оптимальних технічних рішень для скорочення споживання енергії на рівні кінцевого споживача. | Збережи енергію! (Начальник управління освіти) | 2019- 2021 | 2021 | Кошти місцевого бюджету, інші джерела, не заборонені законодавством | 0,00 | 1. Кількість проведених заходів з енергоощадності та енергоефективності - у 2021 році у з в’язку з пандемією заходи проводились в онлайн-режимі.  2. Кількість учасників, які прийняли участь у заходах з енергоощадності та енергоефективності – за 2021 рік дані відсутні  3. Кількість вмотивованих учасників освітнього процесу, які спроможні активно займатись питаннями енергоефективності, запровадженням енергоефективних заходів (осіб) – вмотивованість учасників освітнього процесу у 2021 році не визначалась. | Виконано |
|  | Операційна ціль 3.3.3. Забезпечити впровадження заходів з енергоощадності та використання альтернативних джерел енергії у житловому фонді міста. | Програма впровадження заходів з енергозбереження і тепломодернізації у приватних житлових будинках садибного типу у місті Славута на 2019-2021роки. (Управління ЖКГ) | 2019 – 2021 | 2019 – 2021 | 225,00 | 135,00 | 1. Проведено утеплення фасаду будинків (2 буд.).  2. Заміна вікон на енергозберігаючі (3 буд.).  3. Заміна газових енергоємних котлів на енергоефективні (2 буд.).  4.Утеплення дахів будинків (2 буд.).  Всього участь у програмі взяло 9 будинків. | Виконано частково |

Начальник відділу стратегічного розвитку

управління економічного розвитку

виконавчого комітету

Славутської міської ради Іванна ХОЛОД

Секретар міської ради Світлана ФЕДОРЧУК